## Hoja1
ACTIVIDADES | tiempo | Detalle
Analizar el alcanze tecnologico de la localidad | 1 semana | Analizar el como esta la localidad donde se implentara la plataforma, si tiene salas de computo, que tanto conocimiento tiene de internet,etc
Recopilacion de datos de la poblacion | 2 semana | Ver en realidad cual es la comunicación actual que se tiene con la poblacion y la empresa, ver antecendes que hayan tenido
Estructuracion de la informacion | 1 semana | de acuerdo a esto estucturaremos la infor para desarrolas el trabajo
Desarrollo de la plataforma | 9 semanas | desarrollo de la plataforma
Implementacion de ambiente (salas de computo) | 2 semanas | implentacion del ambie donde podran ver la plataforma
Implementacion de plataforma | 1 semana | impletancion de la plataforma
Puesta en Marcha | 1 semana
Capacitacion en la platafora | 1 semana | una pequeña capacitacion a todos